## Sheet1
上周工作内容(2018/3/15-2018/3/27)
序号 | 内容描述 | 事项 | 优先级 | 时间安排 | 完成情况 | 备注 | 负责人
1 | Amason反爬虫 坑总结 | 测试 | 1 | 2018/3/15--2018/3/16 | 已经完成 | 已经输出 成excel表 | 陈斌斌
2 | vps代理问题和安全调研 | 调研 | 1 | 43174 | 暂停 | 项目暂停 | 陈斌斌
3 | Amason类目 商品列表页数据爬取 | 开发 | 1 | 43175 | 迭代开发 第一版本完成 | 根据需求链接 可采集3万9千条 | 陈斌斌
4 | Amason商品详情 信息页数据爬取 | 开发 | 2 | 2018/3/17开始 | 还在分析该页面的 反爬机制和抓取策略 | Amason的商品详情页 反爬力度巨大 | 陈斌斌
5 | 好维持用户身份的 数据爬取 | 开发 | 2 | 2018/3/17开始 | 已经获取用户身份的 数据600条 | 已经突破验证码限制，但是有 账户恶意采集检测(建议低频率采集， 也就是说每天爬取500个左右的身份) | 陈斌斌
本周工作安排(2018/3/19-2018/3/24)
序号 | 内容描述 | 事项 | 优先级 | 时间安排 | 预计时间 | 备注 | 负责人
1 | Amason商品详情 页数据爬取 | 开发 | 1 | 2018/3/19-2018/3/20 | 2天 | 先完成第一次迭代效果 再优化改进 | 陈斌斌
2 | 好维持用户身份 的数据爬取 | 优化 | 2 | 43178 | 半天 | 分批爬取，验证码暂时 先用手动打码，后续如果数据量需求大，考虑用机器学习处理。 | 陈斌斌
3 | Amason数据源上其他页面需求 | 开发 | 1 | 2018/3/21开始 | 看进度 |  | 陈斌斌
4 | 领导安排的其他任务 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |  | 陈斌斌